График на дейностите:

|  |  |
| --- | --- |
| 3 обучения за диабетни координатори 3х38човека=114  Участие на 1 представител от община от областен град; 1 от БДА и ЛК клуб  Участие на 1 ендокринолог | февруари 2021 |
| 5 срещи на Национален съвет за управление на проекта 20 човека | Ноември 2020, март, май, септември 2021, февруари 2022/награждаване с ордени/ |
| 28 обучения на диабетни сестри – х 2-3 едновременно  Общини: да осигурят по 1 мед.лице от училища и детски градини за обучение – около 35-40 участника, предложение за зала за провеждане на обучението, озвучение, мултимедия и екран  БДА: присъствие на членове;  ЛК: присъствие, логистична подкрепа по организацията | Март, април, май 2021 и окт, ноември 2021 |
| Поход срещу диабета  Общини: издаване на разрешение за провеждане на събитието, координация с полицията, популяризиране на събитието, отразяване в сайта/фб страницата на общината, ток, съдействие, евентуално културно-развлекателна програма  БДА: присъствие и техническа подкрепа на членове при тестването за кръвна захар; разлепване плакати, разгласяване на събитието  ЛК: присъствие, разгласяване на събитието, подкрепа за настаняване за колоездачите 10 човека, логистика | 1-14 юни 2021 |
| 4 петдневни лагери за 40 човека  БНСДЕ: лектори, програма, материали, регистър, организиране на избор на участниците | Април, юли, август, септември 2021 |